## Casos de Uso
Lista de tareas de la revisión
Proyecto: | Sistema Italia Pizza
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
MGS | Modelado general del sistema | Modelo de datos | DBD, JAGL, GSC | Terminado | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 2:34 | 4.893
|  | Modelo de dominio | DBD, JAGL, GSC | Terminado | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 1:25 | 2.9408
|  | Diagrama de casos de uso | DBD, JAGL, GSC | Terminado | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2:07 | 3.9117
CU-023 | Editar pedido | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1:08 | 1.9531
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0:16 | 0.98872
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:14 | 1.9903
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1:08 | 1.9531
CU-024 | Cancelar Pedido | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:33 | 1.977
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:18 | 0.98751
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:18 | 1.9878
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:33 | 1.977
CU-025 | Mostrar lista de pedidos | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:39 | 1.9731
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0:22 | 0.98471
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:17 | 1.9882
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:39 | 1.9731
CU-026 | Notificar estado de pedido | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:23 | 1.9841
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | No aplica | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | No aplica | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:23 | 1.9841
CU-027 | Generar reporte de inventario | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1:07 | 1.9533
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0:32 | 0.97809
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:17 | 1.988
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1:07 | 1.9533
CU-028 | Imprimir reporte | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:30 | 1.9792
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0:12 | 0.99177
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:11 | 1.9927
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:30 | 1.9792
CU-029 | Ingresar inventario actual | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:28 | 1.9802
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0:29 | 0.97954
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:12 | 1.9917
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:28 | 1.9802
CU-030 | Ingresar inventario final | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:27 | 1.9814
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0:20 | 0.9862
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:08 | 1.9943
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:27 | 1.9814
CU-031 | Generar reporte de merma | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:26 | 1.9823
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | No aplica | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | No aplica | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:26 | 1.9823
CU-032 | Respaldar información | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:14 | 1.9902
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0:08 | 0.99416
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:08 | 1.9943
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:14 | 1.9902
CU-033 | Cerrar día | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:09 | 1.994
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:05 | 1.9966
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:04 | 1.997
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | No aplica | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
CU-034 | Generar reporte de venta | Descripcion | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:32 | 1.978
|  | Diagrama de robustez | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:18 | 1.9873
|  | Diagrama de secuencia | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:10 | 1.9928
|  | Prototipo | David Barcenas Duran | Terminado | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0:32 | 1.978

## Casos de Uso (2) (hidden)
Lista de tareas de la revisión
Proyecto: | Sistema Italia Pizza
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Horas estimadas totales | Horas reales
MGS | Modelado general del sistema | Modelo de datos | 5 | 2:34
|  | Modelo de dominio | 3 | 1:25
|  | Diagrama de casos de uso | 4 | 2:07
CU-023 | Editar pedido | Descripcion | 2 | 1:08
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:16
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:14
|  | Prototipo | 2 | 1:08
CU-024 | Cancelar Pedido | Descripcion | 2 | 0:33
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:18
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:18
|  | Prototipo | 2 | 0:33
CU-025 | Mostrar lista de pedidos | Descripcion | 2 | 0:39
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:22
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:17
|  | Prototipo | 2 | 0:39
CU-026 | Notificar estado de pedido | Descripcion | 2 | 0:23
|  | Diagrama de robustez | 1
|  | Diagrama de secuencia | 2
|  | Prototipo | 2 | 0:23
CU-027 | Generar reporte de inventario | Descripcion | 2 | 1:07
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:32
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:17
|  | Prototipo | 2 | 1:07
CU-028 | Imprimir reporte | Descripcion | 2 | 0:30
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:12
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:11
|  | Prototipo | 2 | 0:30
CU-029 | Ingresar inventario actual | Descripcion | 2 | 0:28
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:29
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:12
|  | Prototipo | 2 | 0:28
CU-030 | Ingresar inventario final | Descripcion | 2 | 0:27
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:20
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:08
|  | Prototipo | 2 | 0:27
CU-031 | Generar reporte de merma | Descripcion | 2 | 0:26
|  | Diagrama de robustez | 1
|  | Diagrama de secuencia | 2
|  | Prototipo | 2 | 0:26
CU-032 | Respaldar información | Descripcion | 2 | 0:14
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:08
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:08
|  | Prototipo | 2 | 0:14
CU-033 | Cerrar día | Descripcion | 2 | 0:09
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:05
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:04
|  | Prototipo | 2
CU-034 | Generar reporte de venta | Descripcion | 2 | 0:32
|  | Diagrama de robustez | 1 | 0:18
|  | Diagrama de secuencia | 2 | 0:10
|  | Prototipo | 2 | 0:32

## Instructivo
Lista de tareas de la revisión : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.